Проект «Виртуальная экскурсия. Достопримечательности Шолоховского района».

Направление познавательное развитие.

Актуальность данного проекта заключается в том, что о важности получения ребенком знаний о малой Родине сказано много, поскольку это воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать своих предков. Эта проблема традиционно решалась в детском саду, но не систематически и не совместно с родителями. Поэтому необходимо усиление работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием, изменение форм организации образовательного процесса по формированию знаний о Шолоховском районе.

А видео-экскурсии, созданные совместно с родителями, помогут не только заинтересовать дошкольника, но и укрепить родительско-детские отношения.

Целевая аудитория: участники образовательного процесса: дети, родители, воспитатель.

Цель проекта: Создание интерактивного альбома «Достопримечательности Шолоховского района»

Цель проектной деятельности: расширение представлений о малой Родине

Задачи:

1 Продолжать знакомить с достопримечательностями ст. Вешенской, её культурой, традициями;

2 Способствовать воспитанию любви к родному краю, уважения к его традициям и обычаям;

3 Содействовать формированию гармоничных отношений между взрослыми и детьми, между взрослыми, навыков сотрудничества, коммуникативных навыков, а также чувство патриотизма и любви к родному краю.

Сроки реализации проекта: февраль – май 2019г.

Риски: низкий уровень активности родителей в реализации проекта

Этапы реализации проекта

1 Этап.  Педагогическая диагностика. Педагогическое прогнозирование.

1 Беседы с детьми: «Знаем ли мы родной край»

2 Анкета для родителей

3 Составление плана реализации проекта, распределение зон ответственности.

2 Этап. Содержание механизма реализации

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беседы о станице Вешенской | На протяжении всей реализации проекта | Воспитатель Дети |
| 2 | Мастер-класс и беседа для детей от сотрудников музея М.А. Шолохова | февраль | Воспитатель Дети |
| 3 | Показ мультимедийной презентации «Родина» | март | Воспитатель Дети Родители |
| 4 | Проведение праздника «Мой Родной казачий край» | март | Воспитатель Дети |
| 5 | Конкурс поделок «Народные промыслы» | апрель | Воспитатель Дети Родители |
| 6 | Видео-отчет «Мое любимое дерево» | май | Дети Родители |
| 7 | Выставка рисунков «Мой родной край» | май | Воспитатель Дети Родители |

3 Заключительный этап. Продукт проекта

Интеративный альбом «Достопримечательности Шолоховского района»+виртуальная экскурсия.